## V0_Status
模块名称 | 版本范围 | 策划状态 | UI状态 | 前端状态 | 后端状态 | 联调状态 | 当前负责人 | 风险/阻塞 | 下一步动作 | 最近更新时间
账号登录注册 | V0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已联调 | 前端 / 后端 | 当前范围已稳定，但仍需跟 V0 主流程衔接。 | 前端继续沿用现有登录成功后的跳转流程接入 V0 页面。 | 2026-04-25
游戏入口页 | V0 | 待确认 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已联调 | 策划 / 前端 / 后端 | 入口页已能显示真实后端在线状态和聚合玩家数据，但“是否最终保留入口页”仍待 PM / 策划拍板。 | PM 与策划尽快拍板入口页是否保留；若不保留，前端再把流转收口为登录后直达章节页。 | 2026-04-25
玩家资料与章节进度 | V0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已联调 | 前端 / 后端 | 前后端真实链路已打通并完成验证；当前主要风险转为后续章节推进和战斗结算继续扩展时，是否保持同样的接口驱动原则。 | 继续把后续主页、战斗、结算相关页面统一纳入同一套真实资料与章节进度接口链路。 | 2026-04-25
章节页 | V0 | 已完成 | 已完成 | 进行中 | 已完成 | 进行中 | 前端 | 章节页已改成真实接口驱动，但前端体验细节和与后续战斗入口的衔接还在收口中。 | 前端继续完善章节列表展示、解锁态、当前章节切换、异常态和进入战斗前的页面衔接。 | 2026-04-25
配置表加载 | V0 | 已完成 | 暂不处理 | 暂不处理 | 已完成 | 已联调 | 后端 | 当前已是后端既有能力，后续只需按 V0 配置持续维护。 | 后端继续保证章节配置读取稳定。 | 2026-04-25
调试能力 | V0 | 已完成 | 待确认 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 前端 / 后端 | 策划已明确最小调试集，但调试入口最终放在章节页右上角还是暂停面板内仍待确认。 | 先由 PM 确认入口位置，再按最小调试集补前后端能力。 | 2026-04-25
功法列表 | V0 | 已完成 | 已完成 | 进行中 | 已完成 | 进行中 | 前端 / 后端 | 后端已提供真实功法列表接口，但前端目前仍主要是骨架页和空态说明，尚未把真实列表完整展示出来。 | 前端优先接通 `player/skills` 数据，完成真实功法列表、空态和详情回退规则；升级按钮是否开放继续等待拍板。 | 2026-04-25
三选一 | V0 | 已完成 | 已完成 | 未开始 | 暂不处理 | 未开始 | 前端 | 策划已明确刷新、升星和重复抽取规则，UI 也补了确认禁用与异常卡禁选；但当前仍未进入首轮实现。 | 等章节页和主流程骨架稳定后，再进入前端实现和后端契约细化。 | 2026-04-25
战斗主流程 | V0 | 已完成 | 已完成 | 进行中 | 已完成 | 进行中 | 前端 / 后端 | 后端已补齐最小战斗会话接口，但前端当前仍以占位场景为主，HUD、暂停、结算回流体验还未完全接通。 | 前端优先接通战斗会话读取、开局和结算回流接口；后端继续配合补最小缺口，不扩散前端伪业务数据。 | 2026-04-25
结算 | V0 | 已完成 | 已完成 | 未开始 | 已完成 | 待联调 | 前端 / 后端 | 后端已具备最小结算回流能力，但前端还没有把成功/失败结算页面和回流体验真正接上。 | 前端在战斗页联调后优先补最小成功/失败结算页，并对接战斗结算回流接口。 | 2026-04-25
V0策划案修订 | V0 | 已完成 | 暂不处理 | 暂不处理 | 待确认 | 不适用 | 策划 / 后端 | 当前只剩两个待确认点：`Mission.enemyAtk` 是否后续改成静态落表，以及效果型功法是否后续升格为独立规则。 | 后端首轮继续按 `enemyAtk` 运行时推导和效果型功法标签预留执行。 | 2026-04-25
V0原型补标 | V0 | 暂不处理 | 已完成 | 进行中 | 暂不处理 | 待联调 | UI / 前端 | UI 这一轮补标已经完成，当前主要问题转为前端是否按文档把章节页、接口态和关键交互完整落地。 | 前端继续按 `V0_界面标注说明` 和 `V0_章节页状态补充说明` 收口实现。 | 2026-04-25

## Legend
状态值 | 含义
未开始 | 尚未进入实际制作或实现。
进行中 | 已经开始制作或实现，但尚未形成稳定结果。
已完成 | 该角色职责范围内的当前任务已经完成。
待联调 | 单侧已基本完成，但还需要和其他角色产物打通。
已联调 | 相关角色之间已经打通并完成验证。
阻塞 | 被明确问题卡住，不能继续推进。
待确认 | 存在需要拍板的问题，暂不能完全定案。
暂不处理 | 当前版本阶段内不作为优先实现项。
不适用 | 该角色当前不承担此项直接产出。

## Summary
项目 | 内容
更新时间 | 2026-04-25
当前说明 | 本表用于按功能模块查看策划、UI、前端、后端的 V0 开发进度。
当前重点 | 前后端已补齐账号、主页、章节、功法列表和战斗最小数据链路；下一步重点是继续做页面联调收口、调试能力和更完整的战斗结算体验。
后续建议 | 后续每次角色提交涉及模块推进时，同步更新本表对应行，并优先检查前端页面是否完全改成以后端接口驱动。